Приложение №3

План мероприятий (дорожная карта)  по созданию и функционированию центра образования  естественно-научной   направленности  «Точка роста»  МБОУ «Октябрьская СШ №2»

| № п/п | Мероприятия | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: - Издание приказа о создании Центра - Утверждение Положения о деятельности Центра; - Назначение руководителя Центра; - Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; | Приказ директора о создании ЦТР в соответствии с методическими рекомендациями | Июль 2023г. |
| 2 | Создание Интернет-страницы на сайте школы | Страница на сайте | Июля 2023г. |
| 3 | Согласование дизайн-проекта ЦТР школы с комитетом образования, науки и молодёжной политики | Согласованный дизайн-проект | Май 2023г. |
| 4 | Согласование проекта зонирования ЦТР с комитетом образования, науки и молодёжной политики |  | Май 2023г. |
| 5 | .Повышение квалификации сотрудников и педагогов ЦТР, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика». Участие педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. | Свидетельство о повышении квалификации | В течение календарного года |
| 6 | Формирование штатного расписания Центра | Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Июль-август 2023г. |
| 7 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра |  | По плану |
| 8 | Закупка, доставка и наладка оборудования: Подготовка технического задания, согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; Объявление конкурсных закупочных процедур; Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» |  | Май-август 2023г. |
| 9 | Разработка и утверждение плана работы ЦТР | ООП ОО | Июнь-август 2023г. |
| 10 | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку | Отчет руководителя | Август 2023г. |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении обучающихся | Сентябрь 2023г. |
| 12 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2023г |
| 13 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчёт руководителя ОО | ежемесячно |
| 14 | Реализация плана работы. Функционирование ЦТР |  | ежемесячно |

Приложение № 6

Перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»

| №п/п | Наименование оборудования | Краткие примерные характеристики | Кол-во оборудования, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровая лаборатория по физике (ученическая) | Перечень характеристик разработан на основе КТРУ | 3 |
| 2 | Цифровая лаборатория по химии (ученическая) | Перечень характеристик разработан на основе КТРУ | 3 |
| 3 | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) | Перечень характеристик разработан на основе КТРУ | 3 |
| 4 | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | Перечень характеристик разработан на основе КТРУ | 1 |
| 5 | Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | Перечень характеристик разработан на основе КТРУ | 1 |
| 6 | Образовательный набор по механике | Перечень характеристик разработан на основе КТРУ | 1 |
| 7 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | Перечень характеристик разработан на основе КТРУ | 1 |
| 8 | Ноутбук ICL ПЭВМ RA Ybook модели S1513 GIR | Перечень характеристик разработан на основе КТРУ | 8 |
| 9 | МФУ Pantum M6700DW | Перечень характеристик разработан на основе КТРУ | 2 |

Директор:                            Е.С. Науменко